Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.А. Скушникова сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края

План мероприятий

по реализации технического задания в рамках апробации модели школы полного дня

на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Основные мероприятия | Ответственный | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ материально-технической базы школы | Абрамова Т.В. – директор школы | Август 2023 г |
|  | Разработка и корректировка локальных нормативных актов: - Приказ о назначении ответственных лиц за проведение апробации в общеобразовательной организации с приложением списка педагогических работников и закрепленного за ними функционала; - Положение о школе полного дня; -Положение о реализации образовательных программ с использованием сетевой формы; -Договор о пребывании обучающихся в ШПД; - Правила внутреннего распорядка. | Абрамова Т.В. – директор школы Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР, руководители МО | Август 2023 г |
| 2 | Создание страницы на сайте школы для освещения деятельности по апробации | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР | Август 2023 г |
| 3 | Наполнение страницы на сайте ОО о реализации модели школы полного дня. | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР | постоянно |
| 4 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с социальными партнерами: -АмГПГУ, -КГАНОУ «Краевой центр образования» («Кванториум» г. Хабаровск); -РМЦ Хабаровского края; -Сельский Дом культуры п Циммермановка, библиотека-филиал №15. | Абрамова Т.В.– директор школы | Сентябрь 2023 г |
| 5 | Составление единого расписания урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР Притуло И.А. руководитель МО | Сентябрь 2023 г |
| 6 | Решение вопросов организации питания обучающихся в школе полного дня. | Абрамова Т.В.– директор школы Ипполитова Л.И. – социальный педагог | Сентябрь 2023 г |
| 7 | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности, в том числе с использованием сетевой формы. | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР, педагоги дополнительного образования | Сентябрь 2023 г |
| 8 | Разработка классных и общешкольных образовательных событий. | Розвезева Н.Л. – педагог-психолог Ипполитова Л.И. –социальный педагог Яворовская Д.А. – старшая вожатая Классные руководители | В течение учебного года |
| 9 | Рассмотрение вопросов апробации на педагогических советах. | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР | Сентябрь 2023 г–июнь 2024 г. |
| 10 | Участие в семинарах, вебинарах, проводимых КГАОУ ДПО ХК ИРО и другими организациями, имеющими опыт реализации школы полного дня. | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР Розвезева Н.Л. – педагог-психолог Ипполитова Л.И. –социальный педагог Руководители МО | В течение учебного года |
| 11 | Реализация модели школы полного дня: - работа в рамках учебного плана; - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности; - организация образовательных событий; - подготовка и участие в конкурсах различных уровней; - организация самоподготовки обучающихся. | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР Розвезева Н.Л. – педагог-психолог Ипполитова Л.И. –социальный педагог Руководители МО Педагоги школы | Сентябрь 2023 г –май 2024 г. |
| 12 | Оценка результатов апробации (внутренний мониторинг): - промежуточные итоги апробации; - итоговый отчет о результатах апробации. Предоставление отчета о результатах апробации в КГАОУ ДПО ХК ИРО. | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР | Декабрь 2023 г май 2024 г |
| 13 | Анализ работы за 2023-2024 учебный год и корректировка плана работы ШПД на 2024-2025 учебный год | Шаламов А.Ю.- заместитель директора по ВР | июнь 2024 г |
| 14 | Представление опыта апробации модели школы полного дня на научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах соответствующей тематики различного уровня. | Шаламов А.Ю. - заместитель директора по ВР, Розвезева Н.Л. – педагог-психолог Ипполитова Л.И. –социальный педагог Руководители МО | В течение учебного года |